ممتاز.في وضع Ask Mode لا أستطيع إنشاء ملف PDF فعليًا داخل المشروع، لكن أقدر أعطيك تقريرًا جاهزًا بصيغة احترافية يمكنك نسخه مباشرة إلى Word/Google Docs ثم حفظه PDF وتقديمه لمدير النظام.

تقرير قرار معماري (ADR)

الموضوع: دراسة إمكانية التحكم بتردد القطاعات ومراقبة التشويش من داخل نظام RadTikالتاريخ: 2026-02-20الجهة المستفيدة: مدير النظام / فريق التطوير / فريق التشغيلالحالة: قيد الدراسة – توصية بالبدء المرحلي

1) الملخص التنفيذي

يملك نظام RadTik حاليًا إدارة قطاعات (CRUD) وصلاحيات وربط بالشبكة، كما يملك بنية Queue/Worker مناسبة للتكامل الآمن مع MikroTik.لكن النظام لا يدعم بعد:

التحكم المباشر بتردد القطاع.

جمع/عرض مؤشرات التشويش اللاسلكي (Noise/SNR/CCQ) بشكل منهجي.

دورة حياة تشغيلية آمنة (طلب تغيير → مراجعة → تنفيذ → توثيق → rollback).

النتيجة: التنفيذ ممكن تقنيًا وبجودة عالية، بشرط تطبيقه تدريجيًا (Monitoring أولًا ثم Control).

2) نطاق المرحلة الأولى (Phase 1 Scope)

الهدف: تمكين المراقبة الدقيقة دون أي تغيير تشغيلي مباشر على الشبكة.

ضمن النطاق

إضافة نموذج بيانات لقياسات الراديو للقطاع.

جمع القياسات دوريًا من MikroTik (Read-only).

عرض Dashboard للقطاع يتضمن:

التردد الحالي

Noise Floor

Signal

SNR

CCQ

وقت آخر تحديث

تنبيهات جودة بسيطة حسب عتبات متفق عليها.

سجل تاريخي للقياسات (Trend).

خارج النطاق (لهذه المرحلة)

تغيير التردد تلقائيًا.

تغيير القناة/عرض القناة عبر التطبيق.

أي إجراء يغير إعدادات البنية اللاسلكية.

3) المعايير الواضحة للنجاح (Success Criteria)

معايير وظيفية

تغطية قراءة القياسات لـ 95% من القطاعات النشطة.

تحديث القياسات كل 1–5 دقائق حسب سياسة النظام.

عرض آخر حالة + تاريخي لمدة 7–30 يوم.

معايير تشغيلية

فشل جمع القياسات < 3% يوميًا.

لا توجد أي تغييرات إعدادات على MikroTik في Phase 1 (Read-only صارم).

وجود سجل تدقيقي لكل عملية جمع (Success/Failure + سبب).

معايير تجربة المستخدم

صفحة القطاع تعرض مؤشرات الجودة خلال أقل من 2 ثانية.

تنبيه واضح عند انقطاع القياسات أو تجاوز عتبات التشويش.

4) التقدير الزمني والموارد

تقدير مبدئي (فريق 2–3 أفراد)

التحليل والتصميم: 2–3 أيام

Data Model + Migration: 2 أيام

Service Adapter (قراءة القياسات): 4–6 أيام

Queue/Worker Integration: 3–4 أيام

واجهات العرض والتنبيهات: 4–5 أيام

اختبار تكاملي ميداني: 4–6 أيام

توثيق وتشغيل أولي: 2 أيام

الإجمالي: 21–28 يوم عمل (حوالي 4–6 أسابيع تقويمية)

5) تحليل المخاطر وخطة التخفيف

اختلاف أوامر MikroTik حسب نوع الجهاز/ROS

التخفيف: Adapter متعدد الأنماط (wireless legacy / wifiwave2).

فشل الاتصال بالأجهزة/انقطاع جزئي

التخفيف: retry بسيط + timeout + مؤشرات health + alerting.

أحمال قراءة عالية على عدد كبير من القطاعات

التخفيف: جدولة polling متدرجة + rate limits + sampling strategy.

بيانات غير دقيقة بسبب تفاوت interfaces

التخفيف: مرحلة معايرة ميدانية + مقارنة مع أدوات تشغيل الفريق.

التوسع إلى التحكم المباشر بدون ضوابط

التخفيف: حظر أي عمليات write في Phase 1 + فصل صلاحيات التنفيذ.

6) قائمة Tasks قابلة للتنفيذ مباشرة

Workstream A – Architecture & Data

[ ] تصميم جداول القياسات وطلب التغيير.

[ ] إنشاء migration وتحديث العلاقات مع Sector.

[ ] تعريف DTOs/Contracts للقياسات.

Workstream B – Integration

[ ] بناء MikroTik Radio Metrics Adapter.

[ ] دعم نمطي الأجهزة (legacy/wifiwave2).

[ ] إضافة Jobs جديدة ضمن Queue (Read Metrics).

Workstream C – Processing

[ ] توسيع Worker لمعالجة مهام القياس.

[ ] حفظ النتائج + الأخطاء + الحالة.

[ ] آلية retry/timeout.

Workstream D – UI/UX

[ ] بطاقة جودة الراديو في صفحة القطاع.

[ ] صفحة تاريخية للقياسات (Trend view).

[ ] تنبيهات تجاوز العتبات.

Workstream E – Quality & Ops

[ ] اختبارات تكامل على بيئة اختبار حقيقية.

[ ] Runbook تشغيلي.

[ ] لوحة Health Monitoring.

7) قرار Go/No-Go

Go إذا تحقق:

بيئة MikroTik اختبارية متاحة.

اعتماد رسمي لمرحلة Read-only أولًا.

تخصيص وقت اختبار ميداني مع فريق التشغيل.

No-Go مؤقتًا إذا:

لا توجد بيئة اختبار.

مطلوب “تحكم مباشر” من اليوم الأول دون ضوابط.

8) توصية نهائية للإدارة

التوصية: اعتماد التنفيذ المرحلي.ابدأ بـ Phase 1 (Monitoring-only) لأنه منخفض المخاطر ويعطي قيمة عالية فورية.بعد ثبات المؤشرات والاعتمادية، يتم الانتقال إلى Phase 2 (Controlled Frequency Change) بموافقات وصلاحيات وتدقيق كامل.

ملاحق تنفيذية مختصرة

نقطة القوة الحالية في RadTik: وجود Queue/Worker وصلاحيات جاهزة.

الفجوة الرئيسية: غياب نماذج/خدمات RF المتخصصة.

أقصر طريق آمن: مراقبة أولًا ثم تحكم.